## Sheet1
ID | Tâche | Description | Domaine | Responsable | État | Commentaires | Date de fin estimée
1 | Nettoyage du dataset | Suppression des lignes vides, doublons, colonnes inutiles | Traitement des données | Quentin | fait | Code | 2025-05-15
2 | Analyse ACP | Étude de l’intérêt d’une ACP sur les variables du dataset | Traitement des données | Luc | À faire | NON Code | 2025-05-16
3 | Filtrage métro | Filtrer uniquement les stations de métro | Traitement des données | Quentin | À faire | Code | 2025-05-17
4 | Split train/test | Créer les fichiers train.csv et test.csv (70/30) | Traitement des données | Quentin | À faire | Code | 2025-05-17
5 | Modèle KMeans | Clustering des stations selon la pollution | Machine Learning | Ahmed | À faire | Code | 2025-05-19
6 | Modèle KNN | Classification ou régression basée sur KNN | Machine Learning | Capucine | À faire | Code | 2025-05-20
7 | Évaluation des modèles | Métriques d’évaluation des deux modèles | Machine Learning | Luc | À faire | NON Code | 2025-05-21
8 | Dashboard | Création du dashboard avec indicateurs | Visualisation | À attribuer | À faire |  | 2025-05-23
9 | Justification du dashboard | Public cible et valeur ajoutée | Visualisation | À attribuer | À faire | NON Code | 2025-05-23
10 | Analyse QGIS | Visualisation géographique, interprétation | SIG | À attribuer | À faire | Code | 2025-05-25
11 | CSV Connexions | Création d’un fichier station1, station2, booléen | Graphe | À attribuer | À faire | Code | 2025-05-26
12 | Construction du graphe | Création du graphe des connexions | Graphe | À attribuer | À faire | Code | 2025-05-27
13 | Chemin min expos et temps | Algorithme de chemin pollution minimale | Graphe | À attribuer | À faire | Code avec algos | 2025-05-28
14 | Chemin seuil pollution | Algorithme de vérification de seuil | Graphe | À attribuer | À faire | Code | 2025-05-29
15 | Détection cycles | Algorithme de détection de cycles | Graphe | À attribuer | À faire | Code | 2025-05-30
16 | Analyse spectrale | Optimisation matrice laplacienne, analyse propagation | Graphes & Signal | À attribuer | À faire | Code | 2025-06-03
17 | Interprétation spectrale | Zones exposées, recommandations aération | Graphes & Signal | À attribuer | À faire | Code | 2025-06-04